ALIENFLOW / AITOR

Módulo 1 - Plano de conclusão e entrega

Escopo consolidado para o MVP de monetização web + Telegram

| Base | Conversa João/Aitor + revisão técnica do repositório atual |
| --- | --- |
| Situação | Módulo 1 em evolução; ainda não é uma entrega final de paywall |
| Data de referência | 15 de agosto de 2026 |

Leitura executiva. A base do Módulo 1 já existe: bot/webhooks, miniapp/web, agentes, RAG, loops e um paywall visual. A entrega ainda depende de validação ponta a ponta, estabilidade do Globe e de uma integração real de wallet + pagamento/entitlement em crypto ou NFT.

# 1. O que esta primeira entrega precisa provar

Entregar um MVP utilizável no qual a pessoa entra pela web ou pelo Telegram, conecta a wallet, tem o acesso pago ou por NFT verificado no backend e recebe o mesmo nível de acesso em ambos os canais. O Globe e os fluxos de agentes devem permanecer utilizáveis durante esse percurso.

Uma fonte única de verdade para acesso: perfil, wallet, pagamento/NFT e tier do usuário.

Acesso consistente entre AiTor web/miniapp e o bot do Telegram.

Paywall real: não apenas tela de planos ou alerta visual.

Camadas do Globe combináveis sem desaparecer ou gerar falha bloqueante.

# 2. Onde estamos agora

| Frente | O que já existe | Situação para entrega |
| --- | --- | --- |
| Telegram, webhooks e respostas | Bot, endpoints e callbacks no código; link do bot e versões web foram fornecidos. | Base disponível; validar ponta a ponta |
| Web / miniapp | Interfaces e integrações Supabase existentes; versões implantadas indicadas por Aitor. | Base disponível; auditar fluxo atual |
| Agentes, RAG e loops | Supervisor, agentes especializados, bases RAG e loops já estruturados. | Em andamento; definir quais loops entram no MVP |
| Globe | Controles de camadas e Cesium existentes; correção recente para filtros e arcos por camada. | Em andamento; regressão de combinações pendente |
| Wallet com Reown | Objetivo informado por Aitor; não há integração Reown funcional no repositório revisado. | Pendente |
| Paywall crypto / NFT | Planos e créditos visuais existem; checkout, confirmação on-chain e entitlement não. | Pendente |
| Repositório e rastreabilidade | Código atualizado publicado no repositório privado kyzencodex/aitor com log de implementação. | Concluído |

Conclusão: o Módulo 1 não deve ser tratado como “feito” ainda. Ele tem uma fundação relevante, mas o fluxo que monetiza e libera acesso precisa ser fechado e testado.

# 3. Escopo proposto do Módulo 1

## Dentro da entrega

Validar o percurso atual web + Telegram + webhook com uma conta de teste.

Estabilizar e testar as combinações prioritárias das camadas de dados do Globe.

Conectar wallet com Reown, relacionando-a ao usuário de forma segura.

Implementar verificação de pagamento em crypto e/ou posse de NFT no backend; atualizar o tier de acesso somente após verificação.

Aplicar a mesma regra de acesso na web/miniapp e no Telegram.

Registrar configurações necessárias, testes feitos, limitações conhecidas e procedimento de deploy.

## Fora desta primeira entrega

Autoposting completo em redes sociais, CRM, A/B testing e analytics avançado.

Automação autônoma de trading ou publicação sem aprovação humana.

Expansão de novas features do Globe sem primeiro estabilizar o conjunto atual.

# 4. Frentes de trabalho e critério de pronto

| Frente | Trabalho agora | Pronto quando |
| --- | --- | --- |
| A. Integração base | Confirmar updates do bot, webhook, miniapp e mapeamento de usuário entre canais. | Um usuário de teste completa o fluxo sem quebra de contexto. |
| B. Globe | Executar matriz de combinações, registrar falhas e corrigir filtros/dados que somem ao combinar camadas. | Combinações prioritárias aparecem; nenhum erro bloqueante no console. |
| C. Loops e agentes | Escolher loops do MVP, colocar estado/logs mínimos e manter ações sensíveis em modo aprovado/manual. | O operador vê o que rodou, seu resultado e pode interromper o loop. |
| D. Wallet | Configurar Reown, redes aceitas, conexão, assinatura de prova de posse e vínculo com perfil. | Wallet conectada e vinculada de forma verificável ao usuário. |
| E. Crypto / NFT | Criar pedido, verificar transação ou posse de NFT no backend, conceder/renovar tier e tratar falhas. | Acesso só é liberado após confirmação; recarga não duplica crédito. |
| F. Release | Build, variáveis de ambiente, smoke test web/Telegram, changelog e deploy. | Fluxo demonstrável e documentação entregue. |

# 5. Sequência recomendada para fechar o MVP

Congelar o baseline: confirmar que o repositório e as versões implantadas apontam para a mesma versão. Esta organização já foi iniciada.

Validar primeiro o que existe: bot, webhook, miniapp, acesso atual e combinações do Globe. Corrigir somente regressões que bloqueiem esse percurso.

Fechar a regra de negócio Web3: rede, ativo, preço, recorrência, carteira de recebimento e regra exata de NFT/tier.

Implementar wallet e entitlement: conexão Reown, prova de posse, verificação no backend e persistência do tier.

Ligar o paywall real nos dois canais: compra/verificação na web e permissão/upsell equivalente no Telegram.

Fazer release controlado: build, smoke test, evidência do fluxo e nota de versão.

# 6. Decisões que precisam vir de Aitor

Sem essas definições, é possível preparar a estrutura, mas não é seguro finalizar cobrança ou liberar acessos de produção.

| Decisão | Definição necessária |
| --- | --- |
| Rede e Reown | Chains suportadas e Project ID de Reown (armazenado como variável de ambiente, nunca no código). |
| Modelo de cobrança | Moeda/token aceito, preço, recorrência ou pagamento único e carteira/serviço recebedor. |
| NFT | Contrato, chain, coleção/token IDs e regra: posse concede qual tier e por quanto tempo? |
| Entitlement | Quais tiers existem, benefícios, créditos e comportamento na expiração/revogação. |
| Fluxo Telegram | Como a pessoa parte do bot para conectar/pagar e como retorna ao bot com acesso liberado. |
| Produção | URLs oficiais, responsável pelo deploy e acesso seguro às variáveis de ambiente. |

# 7. Responsabilidades propostas

| Responsável | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Aitor / produto | Definir regra comercial e Web3, fornecer acessos/variáveis por canal seguro, aprovar experiência e validar o fluxo real. |
| João / implementação | Auditar baseline, executar correções do Globe, integrar wallet/paywall após decisões, validar web + Telegram e publicar documentação técnica. |
| Ambos | Aceitar o critério de pronto, testar uma conta real/de teste e aprovar a entrega antes de ampliar o escopo. |

# 8. Critério final de aceitação

A build de produção conclui e as variáveis exigidas estão documentadas sem expor segredos.

Uma wallet é conectada e comprovada; o vínculo persiste para o usuário correto.

Pagamento crypto ou NFT é confirmado no backend antes da concessão de tier/créditos.

Web/miniapp e Telegram reconhecem o mesmo direito de acesso e exibem uma ação clara quando não há acesso.

As combinações de camadas prioritárias do Globe foram testadas e não escondem dados indevidamente.

Loops incluídos no MVP têm estado/log mínimo e não executam ação irreversível sem regra aprovada.

Changelog, limitações conhecidas e roteiro de demonstração foram entregues junto ao código.

# 9. Estado atual e próximo passo

Fase atual: estabilização e validação do baseline. O repositório foi organizado, o controle de camadas do Globe recebeu uma correção focada e a build de produção foi validada. O próximo passo prático é executar a validação ponta a ponta do fluxo atual e fechar as decisões de rede, cobrança e NFT para iniciar a implementação real do entitlement.